## 零星点工出勤汇总表7月
2025年 9 月零星点工出勤汇总表
项目名称 漳州建发朗云 班组名称：泥水侯元华 联系方式：13806023629
日期 | 编码 | 具体事项 | 大工/日 | 小工/日 | 责任栋号
按时间顺序 | 点工出勤表编码 | 需注明作业部位、作业内容及产生原因 | 300 | 200 |  | 防水班组 | 涂料（梅）班组 | 栏杆班组 | 防火门班组 | 通风班组 | 幕墙（峻德）班组 | 硂班组 | 钢筋班组 | 水电班组 | 项目部 | 扣款合计
2025-08-22 | 0055155 | 别墅区车道口路面补浇混凝土 | 0.5 |  | 别墅区 | [9 empty] | 150 | 150
2025-08-22 | 0055155 | 9#楼板裂缝处理 | 1 |  | 9# | [9 empty] | 300 | 300
2025-08-22 | 0072934 | S4收缩缝楼板渗漏打凿（扣防水） | 1 |  | S4 | 300 | [9 empty] | 300
2025-08-23 | 0055156 | 9#楼板裂缝处理 | 1 |  | 9# | [9 empty] | 300 | 300
2025-08-23 | 0072929 | 地下室10#防火门塞缝 | 1 |  | 地下室10# |  |  |  | 300 | [6 empty] | 300
2025-08-23 | 0072934 | S4收缩缝楼板渗漏打凿（扣防水） | 1 |  | S4 | 300 | [9 empty] | 300
2025-08-24 | 0055156 | 8#处理楼板裂缝 | 1 |  | 8# | [9 empty] | 300 | 300
2025-08-24 | 0072935 | S4收缩缝楼板渗漏修补（扣防水） | 1 |  | S4 | 300 | [9 empty] | 300
2025-08-27 | 0072935 | 6#屋面楼板渗漏凿打 | 1 |  | 6# | 300 | [9 empty] | 300
2025-08-28 | 0072929 | 地下室规划验收扫地 |  | 2 | 地下室 | [9 empty] | 400 | 400
2025-08-28 | 0072936 | 6#屋面楼板渗漏凿打 | 1 |  | 6# | 300 | [9 empty] | 300
2025-08-28 | 0072942 | S8伸缩缝渗漏处修补瓷砖产生垃圾清理 |  | 1 | S8# | [9 empty] | 200 | 200
2025-08-29 | 0072936 | 6#屋面楼板渗漏封堵 | 1 |  | 6# | 300 | [9 empty] | 300
2025-08-30 | 0072937 | 6#屋面楼板渗漏处理 | 1 |  | 6# | 300 | [9 empty] | 300
2025-08-30 | 0072942 | 生鲜超市楼梯雨棚变更凿打与修补 |  | 1 | 生鲜超市 | [9 empty] | 200 | 200
2025-08-30 | 0072943 | 3期屋面与露台排水洞封堵 | 1 |  | 3期 | [9 empty] | 300 | 300
2025-08-31 | 0072937 | 6#2#屋面楼板渗漏处理清理垃圾 | 1 |  | 6#2# | 300 | [9 empty] | 300
2025-08-31 | 0072943 | 3期屋面与露台排水洞封堵 | 1 |  | 3期 | [9 empty] | 300 | 300
2025-09-01 | 0055157 | 9#201、301烟囱变更凿毛支模板捣混凝土 | 1 |  | 9# | [9 empty] | 300 | 300
2025-09-01 | 0072944 | 3期屋面与露台排水洞封堵 | 1 |  | 3期 | [9 empty] | 300 | 300
2025-09-01 | 0072950 | 12#施工用电穿线孔修补 | 1 |  | 12# | [9 empty] | 300 | 300
2025-09-02 | 0072950 | 10#施工用电穿线孔修补 | 1 |  | 10# | [9 empty] | 300 | 300
2025-09-03 | 0072938 | 3#屋面处理楼板渗漏 | 1 |  | 3# | 300 | [9 empty] | 300
2025-09-03 | 0072944 | S10防水保护层凿除 |  | 1 | S10# | [9 empty] | 200 | 200
2025-09-03 | 0072951 | 8#施工用电穿线孔修补 | 1 |  | 8# | [9 empty] | 300 | 300
2025-09-04 | 0072938 | 3#屋面处理楼板渗漏 | 1 |  | 3# | 300 | [9 empty] | 300
2025-09-04 | 0072939 | S2、S4、6#屋面渗漏处浇筑混凝土 | 4 |  | S2#S4#6# | 1200 | [9 empty] | 1200
2025-09-04 | 0072951 | 15#施工用电穿线孔修补 | 1 |  | 15# | [9 empty] | 300 | 300
2025-09-05 | 0055158 | 9#阳台卫生间漏水修补 | 1 |  | 9# | [9 empty] | 300 | 300
2025-09-05 | 0072945 | 13#与生鲜超市物业用房新增墙体产生垃圾清理 |  | 2 | 13# | [9 empty] | 400 | 400
2025-09-06 | 0055158 | 9#厨卫处理漏水 | 1 |  | 9# | [9 empty] | 300 | 300
2025-09-06 | 0072930 | 地下室临时穿线洞修补 | 1 |  | 地下室 | [9 empty] | 300 | 300
2025-09-06 | 0072946 | S8#多余预制板凿除清理 | 0.5 |  | S8# | [9 empty] | 150 | 150
2025-09-06 | 0072947 | 12#2F露台通风管垃圾清理 |  | 1 | 12# | [8 empty] | 200 |  | 200
2025-09-06 | 0072947 | 12#13#15#修补破损瓷砖产生的垃圾清理 |  | 1 | 12#13#15# | [5 empty] | 200 |  |  |  |  | 200
2025-09-06 | 0072948 | 3期1F排水管检修口安装 | 1 |  | 3期 | [9 empty] | 300 | 300
2025-09-07 | 0055159 | 9#楼板裂缝漏水修补 | 1 |  | 9# | [9 empty] | 300 | 300
2025-09-07 | 0072939 | S2伸缩缝渗漏处瓷砖修补 | 1 |  | S2# | 300 | [9 empty] | 300
2025-09-07 | 0072948 | S8处理涂料污染瓷砖 |  | 2 | S8# |  | 400 | [8 empty] | 400
2025-09-08 | 0055159 | 8#处理楼板渗漏 | 1 |  | 8# | [9 empty] | 300 | 300
2025-09-08 | 0072940 | S4#渗漏处瓷砖修补 | 1 |  | S4# | 300 | [9 empty] | 300
2025-09-09 | 0055160 | 9#修补楼板渗漏 | 1 |  | 9# | [9 empty] | 300 | 300
2025-09-09 | 0072940 | S2#S4#反坎渗漏修补产生垃圾清理 |  | 1 | S2#S4# | 200 | [9 empty] | 200
2025-09-10 | 0055160 | 8#厨卫渗漏修补 | 1 |  | 8# | [9 empty] | 300 | 300
2025-09-10 | 0072930 | 地下室临时穿线洞修补 | 1 |  | 地下室 | [9 empty] | 300 | 300
2025-09-11 | 0055161 | 9#修补楼板渗漏 | 1 |  | 9# | [9 empty] | 300 | 300
2025-09-11 | 0072931 | 地下室洞口修补 | 1 |  | 地下室 |  |  |  |  | 300 | [5 empty] | 300
2025-09-12 | 0055161 | 9#处理阳台卫生间渗漏 | 1 |  | 9# | [9 empty] | 300 | 300
2025-09-12 | 0072931 | 地下室洞口修补 | 1 |  | 地下室 | [8 empty] | 300 |  | 300
2025-09-13 | 0055157 | 9#修补楼板渗漏 | 1 |  | 9# | [9 empty] | 300 | 300
2025-09-13 | 0072932 | 地下室人防沟槽浇筑 | 1 |  | 地下室 | [9 empty] | 300 | 300
2025-09-14 | 0055162 | 11#零星修补 | 1 |  | 11# | [9 empty] | 300 | 300
2025-09-14 | 0072949 | 12#店面通风管取孔产生垃圾清理 |  | 1 | 12# | [8 empty] | 200 |  | 200
2025-09-15 | 0055162 | 8#处理楼板渗漏 | 1 |  | 8# | [9 empty] | 300 | 300
2025-09-16 | 0055163 | 8#1F楼梯结构超高处理 | 1 |  | 9# | [9 empty] | 300 | 300
2025-09-16 | 0073941 | 2#D01漏水维修 | 1 |  | 2# | 300 | [9 empty] | 300
2025-09-17 | 0072941 | 1#露台伸缩缝渗漏产生垃圾清理 |  | 1 | 1# | 200 | [9 empty] | 200
2025-09-22 | 0072820 | 14#门楼爆模修补 | 1 |  | 14# | [9 empty] | 300 | 300
2025-09-23 | 0072822 | 17#屋面楼板漏水处瓷砖修补 | 1 |  | 17# | 300 | [9 empty] | 300
2025-09-25 | 0072822 | 2#206露台反坎改造瓷砖修补 | 1 |  | 2# | [9 empty] | 300 | 300
2025-09-26 | 0072823 | 2#206露台栏杆损坏瓷砖修补 | 1 |  | 2# |  |  | 300 | [7 empty] | 300
2025-09-26 | 0072820 | 14#门楼孔洞修补 | 1 |  | 14# | [9 empty] | 300 | 300
2025-09-26 | 0072821 | 15#入户门地面超高凿打修补 | 2 |  | 15# | [6 empty] | 300 | 300 |  |  | 600
2025-09-27 | 0072821 | 8#1F破损瓷砖修补 | 1 |  | 8# | [9 empty] | 300 | 300
2025-09-28 | 0072823 | 2#201伸缩缝渗漏处补浇混凝土 | 1 |  | 2# | 300 | [9 empty] | 300
2025-09-30 | 0072824 | 9#阳台卫生间渗漏处理 | 1 |  | 9# | 300 | [9 empty] | 300
|  | 合计 | 58 | 14 |  | 6400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 700 | 11000 | 20200
编制人： 项目经理：